## Start
|  |  |  | Project Manager: Nguyen Thanh Phuoc |  | Project Name: Build Function of Login, Manage and Authorize Users
Project Objective: Complete Function of Login, Manage and Authorize Users of the System
Sub-Objectives |  |  |  |  | Major Tasks |  | Schedule | [7 empty] | Owners/Priorities
| ｏ | ｏ |  | 1 | Thiết kế kiến trúc và tổ chức mã nguồn |  | ｏ | [7 empty] | A
| ｏ | ｏ | ｏ | 2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu và nhập dữ liệu mẫu |  |  | ｏ | [6 empty] | A
ｏ | ｏ | ｏ | ｏ | 3 | Xây dựng CN1 - Quản lý người dùng |  |  |  | ｏ | [5 empty] | A
ｏ | ｏ | ｏ | ｏ | 4 | Xây dựng CN2 - QUẢN LÝ ĐỢT QUYÊN GÓP |  |  |  |  | ｏ |  |  |  |  | A
ｏ | ｏ | ｏ | ｏ | 5 | Xây dựng CN3 - THỰC HIỆN QUYÊN GÓP | [5 empty] | ｏ |  |  |  | A
ｏ | ｏ | ｏ | ｏ | 6 | Xây dựng CN4 - Các tính năng khác | [6 empty] | ｏ |  |  | A
| ｏ |  |  | 7 | Viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | [7 empty] | ｏ |  | A
| ｏ |  |  | 8 | Bảo vệ dự án | [8 empty] | ｏ | A
[5 empty] | Risks, Qualitatives, Other Metrics | [5 empty] | Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous
|  |  |  | 1 | Rủi ro về nhân sự khi nhân chỉ có một người duy nhất làm bán thời gian. => Có thể xảy ra sự kiện đặc biệt với nhân sự gây gián đoạn tiến độ. |  | Dangerous | [7 empty] | Hoàng
|  |  |  | 2 | Rủi ro về cơ sở hạ tầng do chỉ có một người xử lý |  | Worrisome
|  |  |  | 3 | Rủi ro về chuyên môn, do không có các nhân sự chuyên biệt cho mỗi task |  | Adequate
# Internal People assigned to the project:
Phân tích yêu cầu | Viết tài liệu | Thiết kế | Code và test |  |  |  | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-07-19 | Dev 1
[11 empty] | Millions |  |  |  |  | Millions
[11 empty] | Budgeted |  | Expended |  |  | Budgeted | Expended
[7 empty] | Nhân sự |  |  |  | 25,000,000
[7 empty] | Hạ tầng |  |  |  | 500000
[7 empty] | Khác |  |  |  | 2000000
[9 empty] | m | l | q | n |  |  | A
[8 empty] | Wingdings | m | l | q | n |  |  | B
C
Adequate
Worrisome
Dangerous
Summary & Forecast
Sub-Objectives
Report Dates
Costs and Metrics
Major Tasks
and Risks